## Sheet1
日期 | 状态 | 工作内容 | 详细要求 | 完成时间
2014-11-02 | 完成 | Viewer用户文档 | 1.详细说明后处理软件详细使用方法；总长度70页word左右 | 2014.11.3
2014-11-02 | 完成 | 整流罩分离前处理文档 | 1.详细说明前处理软件的使用方法 | 2014.11.3
2014-11-02 | 完成 | INSEditor数据保存 | 1.将INSEditor的Project和Solution的保存与打开方法使用QtXML包重写 | 2014.11.3
2014-11-03 | 取消 | Assistant编译版本 | 1.编译出一个Qt Assistant，默认打开程序目录下insides.qch
2014-11-04 | 完成 | INSEditor树功能改进 | 1.支持Solution Folder、File Folder显示； 2.右键菜单细化，根据不同的类别显示不同的操作条目； 3.工程条目支持删除，删除时提示是否删除目录； 4.文件条目删除，删除时提示是否删除文件； 5.添加文件条目时，判断重复的条目不添加； 6.添加工程时，判断重复的工程不添加； 7.同一个工程内的文件支持在文件夹内拖动； 8.工程支持在工程文件内中拖动； 9.*.insln文件拖放； | 2014-11-05
2014-11-04 | 完成 | INSEditor结果列表改进 | 支持按Project来过滤显示列表； 支持按Tags来过滤显示列表；tags的存储与读取 | 2014-11-06
2014-11-05 | 完成 | INSEditor树功能改进 | 1.文件夹重命名支持 2. updateProject改进，只更新必要的部分； | 2014-11-06
2014-11-07 | 完成 | INSEditor树功能改进 | 1.文件、工程重命名支持； 2.支持多选条目、改进删除、拖拽 3.文件夹改进，空文件夹也能够保存； 4.按键支持； | 2014-11-14
2014-11-11 | 完成 | 整流罩分离前处理改进 | 支持一院结题 | 2014-11-15
2014-11-07 | 完成 | INSEditor树功能改进 | 1.针对工程、文件、结果的Valid属性改变呈现方式 2.文件属性项：生成结果时是否拷备；(默认一些文件类似是拷备，另外一些不拷备） 3.工程条目添加复制工程复本操作； 4.工程属性项：包含目录、output目录； | 2014-11-18
2014-11-15 | 完成 | INSViewer | 1.轨迹线设置界面改进 2.表格排序 3.曲线legend字体大小、字体等可设置； | 2014-11-18
2014-11-19 | 完成 | INSViewer | 1. 曲线默认字体：标尺（Arial,Bold,12),xy label,legend(黑体、14)，标题（黑体,20) 2. 选择后的显示外观； 3. Legend线居中； 4. 曲线标记点大小可设 | 2014-11-19
2014-11-19 | 完成 | INSEditor功能 | 1.选择两个文件，右键比较（使用设置的程序来比较） 2.为工程、文件，结果添加右键操作（Open in explorer)，在资源管理器中打开 | 2014-11-20
2014-11-19 | 完成 | INSViewer | 1.改进视图数据存取方案（将目前4个视图的存储代码更新，支持向前兼容） | 2014-11-21
2014-11-19 | 完成 | INSEditor | 1.在树菜单里添加一个操作，调用Qassistant.exe打开insides.qhc帮助文档 | 2014-11-21
2014-11-24 | 完成 | INSEditor | 1.支持复制文件 2.完善重命名文件（是否有效、名字是否重） 3.完善树条目排序 4.将编译帮助文档相关程序加入svn，支持其它用户编译帮助文档 5.重新整理完善软件更新程序，准备发布 | 2014-11-28
2014-11-26 | 完成 | INSEditor | 1.添加reload操作； 2.考虑树支持多列数据；（可选显示数据） 3.树支持Tag过滤； 4.树支持显示结果状态（计算状态等） | 2014-11-28
2014-12-02 | 完成 | 整流罩分离前处理 | 1.后处理操作视频录制 2.后处理帮助文档改进 | 2014-12-03
2014-12-02 | 完成 | INSViewer | 1.将importtdy工程的XML处理转为QtXML 2.将importresult工程的XML处理转为QtXML 3.将importeigresult工程的XML处理转为QtXML 4.prev3d了解 | 2014-12-05
2014-12-07 | 完成 | INSEditor树功能改进 | 1.文件删除功能 2.工程改变时保存工程 3.复制工程复本时，复制的工程在之前的工程文件夹下 4.删除的文字变成红色，提醒用户小心（或者考虑再增加一层对话框确认） 5.工程添加文件时，默认打开此工程的目录 6.复制工程副本时，默认的工程名为原工程名 | 2014-12-08
2014-12-06 | 完成 | INSViewer导入模型 | 重改importtdy（直接导入.tdy和.inspro，解决启动crash问题） 1.导入tdy_template.xml到条目定义 2.条目定义数据读写 3.Parse后的结果重新生成格式化的ins文件 | 2014-12-11
2014-12-06 | 完成 | INSViewer三维视图状态保存 | prev3d状态保存 1.轨迹线状态insides/viewer/prev3d/trackpath/1.0 2.背景颜色insides/viewer/prev3d/background/1.0 | 2014-12-12
2014-12-06 |  | INSViewer三维视图状态保存 | prev3d状态保存 4.条目的外观属性insides/viewer/prev3d/modelappearance/1.0
2014-12-12 | 完成 | INSViewer曲线 | 1.bug:曲线窗口无曲线时右键菜单不能显示 2.标题为空时不占空间 3.增加保存图片按钮，可以保存成(png,jpg,bmp,pdf等） | 2014-12-20
2014-12-12 | 完成 | INSEditor改进 | 1.属性树去掉save按钮 2.查激活QProcess启动的程序 | 2014-12-18
2014-12-18 | 完成 | INSEditor树功能改进 | 1.设置Tag时支持多条目设置； 2.工程间拖动文件时，允许覆盖另一工程的同名文件； 3.工程允许改名（更改底层文件夹名和工程文件名字）； | 2014-12-20
2014-12-06 | 完成 | INSViewer表格 | 1.表格转置后选择条目改变时不更新数据 2.整理两处表格代码 3.Bug:打开曲线和多行表格，再导入结果会Crash 4.支持复制数据（单个单元或选择的一块单元） 5.增加表格显示设置对话框（数据格式) 6.表格背景颜色（隔行变色） | 2014-12-22
2014-12-22 | 完成 | INSViewer曲线 | 1.Bug:Legend的字体设置没有保存 2.增加一个给一堆曲线按照预定义颜色设置 2.1 支持创建一些曲线显示的配置集，包括一系列的配置条目 2.2.每一个配置条目包括曲线窗口的字体设置、曲线的颜色、线型等设置、展示图； 2.3 用户选择一个配置条目后，将曲线窗口按照配置条目的设置更新 2.4 默认的配置集随软件发布 2.5 配置集支持改名、改变顺序，导入导出 2.6 配置集向前兼容 3.支持Legend可以鼠标拖动 http://www.qcustomplot.com/index.php/support/forum/481 4.支持复制曲线图到剪切板 | 2014-12-26
2014-12-06 | 完成 | INSEditor编辑 | 1.每个工程只打开一个后处理，http://www.qtcentre.org/threads/42554-QProcess-and-focus-problem http://qt-project.org/forums/viewthread/17314 2.每个工程只打开一个求解器 3.Solution增加当前激活工程（工具条的操作基于此工程） | 2014-12-29
2014-12-28 | 完成 | INSEditor编辑 | 1.接入原来的编辑器功能（双击.ins, .tdy文件在编辑器中打开） 2.MDI窗口支持多种视图形式 3.支持编译功能 4.界面菜单更新 5.自动格式化文档 | 2015-01-04
2014-01-03 | 完成 | INSEditor编辑 | 1.把工程Parse的结果输出成一个新的.ins文件 2.可以对Parameter条目进行数值的穷举，同时生成多个工程 | 2015-01-05
2014-01-05 | 完成 | INSEditor编辑 | 1.想办法显示打开文件的全路径 2.先把“求解”功能恢复成原来的 3.己经打开的文件如果在更改了再关闭时，提示是否保存 4.已经打开的文件如果在外面被更改或删除了，提示是否重载 5.实现菜单上的Solve、View、Compile功能 | 2015-01-06
2015-01-08 | 完成 | 求解器配套支持 | 实现INSSolver类（赵治华） | 2015-01-09
2015-01-05 | 完成 | 求解器界面 | 实现一个管理inssolver.dll运行的求解器程序 1.打开、启动、暂停、停止等 2.消息处理 3.计算状态更新 4.与前处理连接桥 | 2015-01-09
2015-01-12 | 完成 | 求解器界面（SolverApp) | 1.添加已经计算时间和预计剩余计算时间的处理，把计算的结果通过LocalServer直接传给前处理，前处理不再进行此部分的计算 2.美化界面（界面图标己位于resources目录下） 3.完善细节 4.SolverApp单独打开时，计算完成后不关闭 5.添加TERMINATE消息，由前处理发送过来要求关闭求解器 | 2015-01-14
2014-01-05 | 完成 | 求解器求解界面 | 1.每个求解工程包括以下属性： 开始求解时间、己求解时间、当前求解百分比、预计剩余计算时间、求解产生消息等 2.设计对话框显示所有求解工程队列 3.完成类似SolverApp界面 | 2015-01-14
2014-01-03 | 完成 | 求解器求解界面 | 1.建立求解器管理功能（最大求解工程可设置） 2.顺序计算求解队列 | 2015-01-14
2015-01-12 | 完成 | INSEditor编辑 | 1.恢复编译功能 2.改进Parameter Analysis功能（命名、文件拷备） 3.恢复原来的搜索和替换功能 | 2015-01-15
2015-01-12 | 完成 | INSEditor编辑 | 1.添加一些关键字到ins.xml中 2.编译时使用ins.xml初始化，而不是tdy_template.xml 3.界面增加一个按钮，功能是把tdy_template.xml转成ins.xml格式的 4.Finished之后，将进度条设置为100% | 2015-01-15
2015-01-19 | 完成 | INSEditor与后处理关联 | 1.设计类似与求解器的关联方式，在前处理与后处理间传递消息 2.支持上更新模型 | 2014-01-21
2015-01-20 | 完成 | INSEditor编辑 | 模型版本控制支持 1.支持右键SVN添加文件 2.支持提交文件 | 2015-01-25
2015-01-12 |  | 编辑器帮助 | 1.前处理编辑器QScintilla使用文档（Doxygen)
2015-01-12 | 完成 | 编辑器帮助 | 2.前处理(INSIDES-Editor使用视频录制 2.1 基本概念（Solution、Project、文件),创建打开 2.2 Solution树功能介绍与使用 2.3 编辑窗口的使用 2.4 工程求解、结果查看 2.5 参数分析 2.6 帮助文档 | 2015-01-30
2015-01-21 | 完成 | 前处理BUG | 1.如果没有Startup条目，启动Viewer和Solver时报错 2.有计算工程时，再打开Solution要先关闭清理计算工程 3.等待Viewer和Solver在非主线程里完成 4.确认文件名含空格、含中文的支持情况 5.打开目录随时更新到insides-editor.ini 6.打开最近目录需要清理无效的目录 7.创建工程时，如果工程文件夹存在，点取消后会crash 8.增加和删除工程时，Solution条目数目更新 9.对于已经算完的工程，仍然能够重新计算 10.主界面的View、Solve功能和右键菜单一致 11.重新打开View时，后处理视图激活到前台 | 2015-01-23
2015-01-22 | 完成 | 前处理BUG | BUG: 1.编译时，INS对注释支持有问题 2.编译时，跨行双引号字符串支持有问题 | 2015-01-23
2015-01-23 | 完成 | 前处理功能 | 1.支持计算中转入后处理查看结果（先暂停->后处理更新结果->后处理返回信号->重启计算） 2.支持在Solving Jobs中转入后处理查看模型 3.确认求解（F5)、在后处理中查看(F4)、编译（F6)快捷键全局可用 | 2015-01-28
2015-01-26 | 完成 | 后处理曲线 | Bug:曲线的Legend不能隐藏 | 2015-01-26
2015-01-29 | 完成 | INSViewer曲线视图 | 添加自定义曲线功能增强： 1.支持修改添加的自定义曲线 2.支持关键字补全 2.1 支持内置函数关键字补全 2.2 支持条目名字补全 | 2015-01-30
2014-12-06 | 完成 | INSViewer散点曲线 | 开发一个新的曲线视图prevxy: 1.统一选择数据的widget，命名ResultPickerWidget 2.使用两个ResultPickerWidget分别选取x轴和y轴数据 3.支持绘制X-Y散点图，X轴不局限为时间 4.除动画跟随显示数据值外，原prevtc视图所有功能均支持 | 2015-02-06
2015-02-05 | 完成 | INSEditor | 1.新加一个QDockWidget窗口显示当前激活文档的结构 2.点击条目能转到对应的位置 （参考原来的代码） | 2015-02-10
2015-01-12 | 完成 | 编辑器功能 | 强化补全功能 1. 只提示当前条目类型支持属性 2. 显示属性的帮助 3. 引用属性支持显示能够引用的条目名称 | 2015-02-13
2015-02-10 | 完成 | 前处理编译模块 | 1. 整理ins.xml文档 2. 合理设计ins.xml文件以支持编译、帮助显示等功能 | 2015-02-13
2015-02-05 | 完成 | 前处理编译模块 | 1. 属性相重 2. 属性互斥 3. 合法有效引用 | 2015-02-13
2015-02-15 | 完成 | 前处理编译模块 | 1. inx.xml文件中指明某些条目不进行无效关键字检查，比如parameter、request条目 2. 对于引用类型，输入的时候能进行条目关键字提示 3. 处在引号里的时候，能提供parameter关键字 | 2015-02-27
2015-02-05 | 完成 | 后处理prev3d模块 | 改进Tracer Marker功能： 1. 支持只跟踪某个Marker的位置 2. 支持只跟踪某个Marker的姿态 | 2015-03-03
2015-03-03 | 完成 | 学习 | 了解OpenGL的基本概念，跟做一些基本的例子 | 2015-03-08
2014-12-06 | 完成 | INSViewer三维视图新功能 | 支持显示节点轨迹 操作方式：菜单项类似原来的添加Marker轨迹，点击后，选择某个体的某个节点，之后添加节点的轨迹。 添加功能后，更新原来轨迹保存与导入的相关功能。 | 2015-03-09
2014-12-06 |  | INSViewer三维视图新功能 | 1. Tip窗口显示选择条目、节点、单元信息 2. 可选当前选择条目类型
2015-03-03 | 完成 | INSViewer模型树 | 完善搜索功能和搜索对话框界面: 1. 功能整合到mtsearchengine插件工程 2. 整理界面，美观大方 3. 搜索功能：从结果中搜索、从结果剔除、与结果合并 4. 搜索记录保存 5. 搜索相关设置永久存储 6. 可选择从一些类别中搜索 7. 显示一些正则表达式搜索的示例 | 2015-03-10
2015-03-09 | 完成 | 前处理自动补全 | 1. 显示条目的支持属性和关键字 2. Ctrl+P显示所有支持属性和关键字 3. 引用类型显示支持的条目名字 4. 显示实例的下级条目 5. 右键转到实例的定义 | 2015-03-19
2015-03-19 | 完成 | INSViewer三维视图 | 1. Time字符支持选中，移动, 显示与否 2. 背景颜色设置 | 2015-03-24
2015-03-19 |  | INSViewer三维视图 | 2. Legend条支持选中，移动，缩放
2015-03-21 | 完成 | 前处理BUG | 1. 设置同时求解的数目后，需要重新启动才能生效； 2. 求解的时候，点击查看结果时，经常求解的状态变成暂停后没有恢复成求解(难于稳定复现） 3. 修改Solution文件夹时，按delete键退出修改 4. 树的进度条有时会出错：计算已经结束，仍然显示进度条 5. 在求解的项目按r查看结果后，后处理视图需要激活到最前面 6. 选择Solution添加到SVN功能没有添加上 7. 解决方案树中点result，如果在计算，要先暂停再读结果 | 2015-03-27
2015-03-22 | 完成 | 后处理曲线功能 | 1. X-Y曲线显示动画显示的时候，高亮显示当前的点 2. 添加自定义曲线，补全功能完善（函数提示） | 2015-03-27
2015-03-26 | 完成 | 学习Python语言 | 1. 快速制作发布版本 2. 基本语法、过程化编写代码（类的使用可以暂时不学习） | 2015-04-02
2015-03-26 | 完成 | 软件自动更新功能 | 1. 重新完善以前的更新功能； 2. 最好是软件自动更新 3. 更新的界面美好美观 | 2015-04-02
2015-03-31 | 完成 | 学习MySQL数据库 | 1. 下载安装MySQL数据库程序（开源） 2. 学习数据库的基本概念 3. 学习进行建表、插入数据、修改数据、删除数据等基本操作 | 2015-04-02
2015-04-02 | 完成 | 后前理结果插件改进 | 读取大的topo文件程序崩溃，需要将实现从DOM转为SAX实现。（支持杨程大模型） | 2015-04-07
2015-04-02 | 完成 | 阶段性发布前后处理 | 1. 整理前后处理的功能点 2. 测试软件更新功能 | 2015-04-07
2015-04-09 | 完成 | 支持Parasolid内核 | 支持导入Parasolid的x_t文件 | 2015-04-20
2015-04-12 | 完成 | 支持多结果文件 |  | 2015-04-20
2015-04-20 |  | 支持力矩显示 | 绕着力的有箭头的圆弧，力越大，圆弧越大
2015-04-20 | 完成 | 整流罩分离项目 | 软件测试报告 | 2015-04-22
2015-04-24 | 完成 | 表格BUG | 多条目表格在拖动动画条时不刷新 | 2015-04-28
2015-04-23 | 完成 | 表格BUG | 显示柔性体单元时，只显示一行数据 | 2015-04-28
2015-05-05 | 完成 | 前处理BUG | 解决方案Add to SVN时不起作用 | 2015-05-06
2015-05-20 | 完成 | 后处理 | 深入了解HOOPS的材质设置功能 支持更美观的材料显示： 1.允许在ins文件中指示显示的材质（前处理中支持提示） 2.默认的材质、灯光显示效果更佳 3.材质的设置颜色功能 4.整理默认的材质颜色 | 2015-06-10
2015-06-09 | 完成 | 后处理三维显示 | 纹理显示BUG: 透明、显示效果不佳 | 2015-06-15
2015-06-02 |  | 后处理三维显示 | 新增存储状态项目： 1.显示速度状态 2.窗口状态
2015-06-02 | 完成 | 前处理代码整理 | 1.校核原来写的代码 2.增加注释 3.查错 | 2015-06-10
2015-06-04 | 完成 | 后处理三维显示 | 支持批量添加云图 | 2015-06-04
2015-06-23 | 完成 | 前后处理帮助视频上传 | 上传优酷网站 | 2015-06-24
2015-06-24 | 完成 | 前后处理改进文档编写 | 支持杨程624项目、李潞宁吊装项目结题（15页左右） | 2015-07-01
2015-04-20 |  | OSG预研 | 学习OSG,做一个类似Render 3D的OSG窗口
2015-05-11 |  | OSG窗口功能 | 支持crack例子： 1. 导入模型能显示在正确的位置 2. 支持结果动画显示 3. 支持将Graphic条目替换为支持其它格式的文件，获取更好的显示效果 4. 支持基本的鼠标操作 5. 支持颜色、光照设定
Bug:云图显示再取消显示后表面显示不正常（赵治华）
表格节点高亮确认 1.支持改变曲线的排序顺序
2014-11-19
|  | 网站搭建 | 1.结合原来的Mediawiki引擎，加入帮助文档 2.能否支持个人页面